10. Analiza ekonomske i vremenske izvedivosti

10.1. Analiza ekonomske izvedivosti

Analiza ekonomske izvedivosti projekta DroneInspect ima za cilj utvrditi finansijsku opravdanost ulaganja u razvoj i uvođenje centralizovanog informacionog sistema za upravljanje tehničkim inspekcijama objekata pomoću dronova. Procjena se zasniva na analizi očekivanih troškova razvoja i održavanja sistema u odnosu na mjerljive (opipljive) i kvalitativne (neopipljive) poslovne koristi koje će kompanija ostvariti tokom trogodišnjeg perioda eksploatacije.

U skladu s predloženom tehničkom arhitekturom (poglavlje 9), sistem se oslanja na postojeću cloud infrastrukturu (smještaj web aplikacije, PostgreSQL baze podataka i pohrana multimedijalnih datoteka putem servisa poput Azure Blob Storage ili Amazon S3) te integraciju postojećeg AI servisa za preliminarnu kategorizaciju oštećenja. Takav pristup značajno smanjuje početne kapitalne izdatke jer eliminiše potrebu za kupovinom vlastitih fizičkih servera i skupim treniranjem vlastitog modela vještačke inteligencije od početka.

10.1.1. Procjena troškova projekta

Troškovi realizacije i korištenja sistema DroneInspect dijele se na početne (jednokratne) troškove razvoja i implementacije (Godina 0) te tekuće (operativne) godišnje troškove održavanja i infrastrukture (Godine 1–3).

1. Početni troškovi ulaganja (Godina 0)

Početno ulaganje obuhvata sve aktivnosti potrebne da se sistem analizira, projektuje, razvije, testira i uvede u operativni rad:

| Red. br. | Kategorija početnog troška | Opis aktivnosti | Procijenjeni iznos (KM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza zahtjeva i dizajn sistema | Analiza poslovnih procesa, specifikacija zahtjeva, dizajn baze podataka i korisničkog interfejsa (UI/UX) | 3.500 |
| 2. | Razvoj osnovne web aplikacije | Implementacija klijentskog dijela (React), serverskog dijela (ASP.NET Core REST API) i relacione baze podataka (PostgreSQL) | 14.000 |
| 3. | Integracija cloud pohrane i AI servisa | Povezivanje sa servisom za pohranu velikih datoteka (fotografije i videozapisi) te integracija AI API-ja za analizu slika | 3.000 |
| 4. | Testiranje, postavljanje i početna migracija | Funkcionalno i sigurnosno testiranje, postavljanje na cloud infrastrukturu te prebacivanje postojećih evidencija iz Excel tabela | 2.000 |
| 5. | Obuka korisnika i dokumentacija | Obuka koordinatora, operatera dronova, tehničkih inspektora i administratora te izrada korisničkih uputstava | 1.500 |
|  | UKUPNO POČETNO ULAGANJE (Godina 0) |  | 24.000 |

2. Operativni (tekući) troškovi (Godine 1–3)

Operativni troškovi nastaju tokom redovnog korištenja sistema. Budući da se s vremenom povećava broj obavljenih inspekcija, količina arhiviranih fotografija i videozapisa visoke rezolucije te broj poziva prema AI servisu, predviđen je blagi rast operativnih troškova kroz posmatrane tri godine:

| Kategorija operativnog troška | Godina 1 (KM) | Godina 2 (KM) | Godina 3 (KM) | Ukupno (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup cloud infrastrukture (aplikacijski server, baza podataka, domena, SSL) | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 4.800 |
| Pohrana multimedijalnih podataka i sigurnosne kopije (Blob Storage / S3 + Backup) | 900 | 1.150 | 1.400 | 3.450 |
| Korištenje AI servisa za kategorizaciju fotografija (pay-per-use model) | 600 | 750 | 900 | 2.250 |
| Redovno održavanje sistema, nadogradnje i tehnička podrška | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| UKUPNI OPERATIVNI TROŠKOVI PO GODINAMA | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 13.500 |

Ukupan trošak projekta tokom čitavog posmatranog perioda (početno ulaganje + tri godine održavanja) iznosi 37.500 KM.

10.1.2. Procjena koristi projekta

Koristi od uvođenja informacionog sistema DroneInspect direktno proizlaze iz rješavanja problema postojećeg načina rada i definisanih ciljeva poslovne vrijednosti (poglavlja 3, 6 i 8). Dijele se na opipljive (finansijski mjerljive) i neopipljive (kvalitativne) koristi.

1. Opipljive (kvantitativne) koristi

Opipljive koristi izražavaju se kroz direktne uštede radnog vremena, smanjenje operativnih troškova i povećanje kapaciteta za obavljanje dodatnih inspekcija:

- Smanjenje administrativnog rada za najmanje 25%: Prelaskom sa ručnog vođenja Excel tabela, telefonskog usklađivanja i pretraživanja e-mail poruka na centralizovanu evidenciju oslobađa se značajan broj radnih sati koordinatora inspekcija i administrativnog osoblja.

- Skraćenje vremena od završetka snimanja do isporuke izvještaja za 20%: Brz pristup snimcima na jednom mjestu (pronalaženje dokumentacije za manje od 2 minute u 90% slučajeva), preliminarna AI kategorizacija oštećenja i automatsko generisanje PDF izvještaja prema predlošku skraćuju vrijeme obrade po inspekciji. Time postojeći tim tehničkih inspektora i operatera može realizovati veći broj komercijalnih inspekcija godišnje bez zapošljavanja dodatnog kadra.

- Eliminacija troškova grešaka pri zakazivanju termina: Jedinstveni kalendar s automatskim upozorenjem na preklapanje termina sprečava dvostruku dodjelu istog operatera ili drona, čime se eliminišu troškovi neiskorištenih izlazaka na teren, kašnjenja i penala.

- Smanjenje troškova fizičkih medija i ručnog arhiviranja: Ukida se potreba za stalnom nabavkom eksternih diskova i USB memorija za prebacivanje velikih videozapisa između operatera i inspektora, kao i radni sati utrošeni na ručno pravljenje sigurnosnih kopija.

Kako se zaposleni uhodavaju u rad sa sistemom i kako raste obim poslovanja kompanije, procijenjene finansijske koristi rastu iz godine u godinu:

| Izvor mjerljive koristi | Godina 1 (KM) | Godina 2 (KM) | Godina 3 (KM) | Ukupno (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ušteda vremena na administraciji, koordinaciji i pretraživanju dokumentacije (min. 25%) | 5.000 | 5.800 | 6.500 | 17.300 |
| Povećanje broja realizovanih inspekcija usljed 20% brže obrade nalaza i izrade izvještaja | 6.000 | 7.500 | 9.500 | 23.000 |
| Smanjenje grešaka u rasporedu resursa (operateri/dronovi) i troškova eksternih medija | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 9.700 |
| UKUPNE OPIPLJIVE KORISTI PO GODINAMA | 14.000 | 16.500 | 19.500 | 50.000 |

2. Neopipljive (kvalitativne) koristi

Pored direktnih finansijskih efekata, sistem donosi i značajne kvalitativne koristi koje dugoročno jačaju tržišnu poziciju kompanije:

- Veće zadovoljstvo i povjerenje klijenata: Klijenti imaju transparentan uvid u status svog zahtjeva u realnom vremenu, pravovremene obavijesti o terminima i brzu dostupnost standardizovanih PDF izvještaja.

- Smanjenje rizika od gubitka podataka i veća sigurnost: Centralizovana cloud pohrana uz redovne sigurnosne kopije, kontrolu pristupa po ulogama i evidenciju historije aktivnosti (audit log) sprečava gubitak snimaka i neovlašten pristup dokumentaciji klijenata.

- Kvalitetnija interna komunikacija i manji pritisak na zaposlene: Jasno definisani statusi inspekcije smanjuju potrebu za stalnim telefonskim provjerama između koordinatora, operatera drona i tehničkog inspektora.

- Konkurentska prednost i modernizacija poslovanja: Primjena savremenog informacionog sistema i AI podrške pri analizi građevinskih oštećenja pozicionira kompaniju kao tehnološkog lidera u oblasti inspekcija dronovima.

10.1.3. Izračun pokazatelja ekonomske isplativosti

Za kvantitativnu procjenu ekonomske izvedivosti projekta koriste se standardne metrike: Povrat ulaganja (ROI), Period povrata ulaganja (Payback Period – PB), Sadašnja vrijednost (PV) i Neto sadašnja vrijednost (NPV) te Tačka pokrića (Break-Even Point – BEP).

1. Pregled novčanih tokova kroz 3 godine (bez diskontovanja)

| Pokazatelj | Godina 0 | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna korist (KM) | 0 | 14.000 | 16.500 | 19.500 | 50.000 |
| Ukupan trošak (KM) | 24.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 37.500 |
| Neto korist(Ukupna korist − Ukupan trošak) | -24.000 | 10.000 | 12.000 | 14.500 | 12.500 |
| Kumulativni tok novca (KM) | -24.000 | -14.000 | -2.000 | 12.500 |  |

2. Povrat ulaganja (ROI – Return on Investment)

Povrat ulaganja pokazuje kolika je neto korist projekta u odnosu na ukupne troškove:

Neto korist=Ukupna korist-Ukupan trošak=50.000-37.500=12.500 KM

ROI=Ukupna korist-Ukupan trošakUkupan trošak×100%=12.50037.500×100%=33,33%

Tumačenje: Ostvareni ROI od 33,33% pokazuje da ukupne koristi projekta značajno premašuju ukupna ulaganja. Budući da osnovni ROI ne uzima u obzir vremensku vrijednost novca niti dinamiku pristizanja priliva, u nastavku se računaju period povrata i neto sadašnja vrijednost (NPV).

3. Period povrata ulaganja (Payback Period – PB)

Budući da projekat ostvaruje neravnomjerne neto novčane prilive po godinama, period povrata računa se na osnovu kumulativnog toka novca:

- Kumulativni tok novca je negativan u Godini 1 (-14.000 KM) i Godini 2 (-2.000 KM), dok u Godini 3 postaje pozitivan (+12.500 KM) uz neto godišnju korist od 14.500 KM.

PB=br. god. sa neg. tokom novca+neto korist za poz. god.-kumul. tok novca za poz. god.neto korist za poz. god.

PB=2+14.500-12.50014.500=2+2.00014.500=2+0,1379≈2,14 godina

Tumačenje: Početno ulaganje u razvoj sistema DroneInspect u potpunosti se vraća za 2,14 godina (približno 2 godine i 1,7 mjeseci). S obzirom na to da se povrat ostvaruje znatno prije isteka trogodišnjeg planskog perioda, projekat nosi nizak finansijski rizik.

4. Sadašnja vrijednost (PV) i Neto sadašnja vrijednost (NPV)

Kako bi se u obzir uzela vremenska vrijednost novca, svi budući prilivi i odlivi novca diskontuju se na sadašnju vrijednost uz diskontnu stopu od DR = 10% (0,10) prema formuli:

PV=Iznos toka novca(1+DR)n

gdje je n godina u kojoj nastaje novčani tok.

| Pokazatelj (DR = 10%) | Godina 0 (n=0) | Godina 1 (n=1) | Godina 2 (n=2) | Godina 3 (n=3) | Ukupno (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna korist | 0 | 14.000,00 | 16.500,00 | 19.500,00 | 50.000,00 |
| PV ukupne koristi | 0,00 | 12.727,27 | 13.636,36 | 14.650,64 | 41.014,27 |
| Ukupan trošak | 24.000,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 37.500,00 |
| PV ukupnog troška | 24.000,00 | 3.636,36 | 3.719,01 | 3.756,57 | 35.111,94 |
| Diskontovani neto tok (PV neto koristi) | -24.000,00 | 9.090,91 | 9.917,36 | 10.894,06 | +5.902,33 |

NPV=∑PV ukupne koristi-∑PV ukupnog troška=41.014,27-35.111,94=+5.902,33 KM

Tumačenje: Kako je neto sadašnja vrijednost pozitivna (NPV = +5.902,33 KM > 0), diskontovane koristi projekta premašuju diskontovane troškove uz zahtijevanu stopu povrata od 10%. Prema kriteriju neto sadašnje vrijednosti, projekat DroneInspect je ekonomski isplativ.

5. Tačka pokrića (Break-Even Point – BEP) po broju inspekcija

Posmatrano kroz obim pruženih usluga, tačka pokrića (BEP) pokazuje koliko tehničkih inspekcija kompanija treba realizovati kako bi pokrila početnu investiciju u sistem (24.000 KM):

- Prosječna cijena jedne tehničke inspekcije objekta dronom: 400 KM

- Prosječni varijabilni trošak po inspekciji (izlazak operatera na teren, rad drona, cloud pohrana snimaka i AI obrada za datu inspekciju): 150 KM

BEP (po jedinici usluge)=Fiksni troškovi ulaganjaCijena po inspekciji-Varijabilni troškovi=24.000400-150=24.000250=96 inspekcija

BEP (u KM)=96×400 KM=38.400 KM

Kompanija dostiže tačku pokrića početne investicije nakon realizovanih 96 inspekcija (odnosno pri ostvarenom prihodu od 38.400 KM).

10.1.4. Ekonomski rizici i ograničenja

Prilikom realizacije i eksploatacije sistema potrebno je pratiti sljedeće ekonomske rizike:

- Rast troškova cloud pohrane multimedijalnih podataka: Kontinuirano učitavanje fotografija i videozapisa visoke rezolucije može povećati mjesečne račune za cloud storage (Azure Blob Storage / Amazon S3). Rizik se kontroliše definisanjem pravila arhiviranja (prebacivanje starijih snimaka u hladnu pohranu – Cool/Archive tier) i ograničavanjem maksimalne veličine datoteka.

- Troškovi korištenja vanjskog AI servisa: Budući da se AI servisi naplaćuju po broju analiziranih slika, nekontrolisano pokretanje analize može povećati operativne troškove. Rizik se ublažava time što AI analizu pokreće isključivo tehnički inspektor za odabrane fotografije, uz postavljanje mjesečnih budžetskih limita (quota).

- Odstupanje troškova razvoja usljed naknadnih zahtjeva: Proširivanje obima funkcionalnosti tokom razvoja moglo bi povećati početne troškove. Rizik se sprečava strogim poštivanjem definisanih granica sistema (poglavlje 7.3).

10.2. Analiza vremenske izvedivosti

10.2.1. Procjena vremenske izvedivosti projekta

Analiza vremenske izvedivosti ima za cilj procijeniti da li je predloženi informacioni sistem DroneInspect moguće uspješno razviti, testirati i uvesti u upotrebu u predviđenom vremenskom roku.

Za realizaciju projekta predviđen je vremenski okvir od 14 sedmica (jedan semestar / približno 3,5 mjeseca), uz angažman projektnog tima od 11 članova (poglavlje 0). Na osnovu obima definisanih funkcionalnosti, jasnih granica sistema i odabranih tehnologija, zaključuje se da je projekat vremenski izvediv i da se sve ključne faze mogu završiti unutar planiranih rokova.

10.2.2. Plan realizacije projekta po fazama (vremenski raspored)

Realizacija projekta podijeljena je u pet logičkih faza koje omogućavaju postepen razvoj, redovnu provjeru sa stakeholderima i pravovremeno uočavanje potencijalnih zastoja:

| Faza | Naziv faze | Ključne aktivnosti i isporuke | Trajanje | Vremenski okvir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inicijacija i analiza poslovanja | Upoznavanje s organizacijom, analiza postojećeg procesa i problema, identifikacija i analiza stakeholdera, definisanje ciljeva, granica sistema i studije izvedivosti | 3 sedmice | Sedmice 1–3 |
| 2. | Specifikacija zahtjeva i dizajn sistema | Detaljna razrada funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, modeliranje procesa i slučajeva korištenja, dizajn relacione baze podataka (PostgreSQL) i prototipa korisničkog interfejsa | 3 sedmice | Sedmice 4–6 |
| 3. | Razvoj osnovnih modula sistema | Postavljanje okruženja, implementacija autentifikacije i uloga, evidencije klijenata, objekata i zahtjeva, kalendara za planiranje termina te raspoređivanja operatera i dronova | 4 sedmice | Sedmice 7–10 |
| 4. | Integracija multimedije, AI komponente i izvještaja | Povezivanje sa servisom za pohranu snimaka (Blob Storage / S3), integracija postojećeg AI servisa za kategorizaciju oštećenja, evidencija tehničkih nalaza i generisanje PDF izvještaja | 2 sedmice | Sedmice 11–12 |
| 5. | Testiranje, obuka i uvođenje u rad | Integracijsko i prihvatno testiranje sa stakeholderima, provjera sigurnosnih kopija i historije aktivnosti, obuka korisnika i puštanje sistema u produkciju | 2 sedmice | Sedmice 13–14 |
|  | UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA |  | 14 sedmica | Sedmice 1–14 |

10.2.3. Faktori koji podržavaju vremensku izvedivost

Izvodljivost projekta u roku od 14 sedmica zasniva se na sljedećim ključnim faktorima:

- Jasno definisane granice sistema (poglavlje 7.3): Iz obuhvata sistema svjesno su isključene vremenski zahtjevne funkcionalnosti poput direktnog upravljanja letom drona, 3D fotogrametrijske rekonstrukcije, finansijskog računovodstva i razvoja zasebnih SMS/push servisa.

- Integracija postojećih servisa umjesto razvoja od nule (poglavlje 9): Korištenje gotovog cloud servisa za pohranu datoteka i postojećeg AI modela za analizu slika štedi više mjeseci rada koji bi inače bili potrebni za prikupljanje podataka, treniranje i validaciju vlastitog modela vještačke inteligencije.

- Veličina i struktura projektnog tima: Tim od 11 članova omogućava paralelno izvođenje aktivnosti (npr. istovremeni rad na klijentskoj React aplikaciji, serverskom ASP.NET Core API-ju, dizajnu baze podataka i testiranju AI servisa).

- Poznate i dobro dokumentovane tehnologije: Odabrani tehnološki stog (React, ASP.NET Core, C#, PostgreSQL) ima široku podršku i gotove biblioteke za autentifikaciju, kalendarski prikaz i generisanje PDF dokumenata, što ubrzava fazu implementacije.

10.2.4. Vremenski rizici i mjere ublažavanja

Tokom realizacije projekta mogu se pojaviti određeni rizici vezani za rokove, za koje su predviđene odgovarajuće mjere ublažavanja:

| Vremenski rizik | Uticaj na projekat | Mjera ublažavanja |
| --- | --- | --- |
| Širenje obima projekta (Scope Creep) | Naknadni zahtjevi za novim funkcionalnostima mogu produžiti fazu razvoja i ugroziti završni rok. | Strogo pridržavanje definisanih granica sistema (poglavlje 7.3) i prioritizacija osnovnih funkcionalnosti. |
| Izbor i testiranje AI servisa za analizu slika | Provjera da li odabrani AI model pouzdano prepoznaje oštećenja krovova i fasada može zahtijevati dodatno vrijeme. | Testiranje AI servisa na reprezentativnom skupu fotografija provodi se već u Fazi 2 i 3, paralelno s razvojem osnovnih modula. |
| Koordinacija rada u većem timu (11 članova) | Neusklađenost između članova tima može dovesti do čekanja na zavisne dijelove koda ili dupliranja posla. | Jasna podjela uloga po podtimovima (Frontend, Backend, Baza/AI, QA), definisanje REST API ugovora unaprijed i redovni sedmični sastanci. |
| Dostupnost stakeholdera za povratne informacije | Kašnjenje u validaciji zahtjeva od strane koordinatora ili tehničkog inspektora može usporiti dizajn i testiranje. | Unaprijed zakazane kratke radionice i sesije prihvatnog testiranja na kraju ključnih faza (u skladu s planom učešća iz poglavlja 4.4). |

10.3. Zaključna procjena ekonomske i vremenske izvedivosti

Na osnovu provedene analize može se zaključiti da je razvoj informacionog sistema DroneInspect ekonomski isplativ i vremenski izvediv:

- Ekonomska izvedivost: Uz procijenjeno početno ulaganje od 24.000 KM i ukupne troškove od 37.500 KM tokom tri godine, sistem generiše ukupne mjerljive koristi od 50.000 KM (neto korist od 12.500 KM). Projekat ostvaruje povrat ulaganja (ROI) od 33,33%, period povrata (Payback Period) od 2,14 godina, te pozitivnu neto sadašnju vrijednost (NPV) od +5.902,33 KM uz diskontnu stopu od 10%. Dodatno, kvalitativne koristi poput veće sigurnosti podataka, brže isporuke izvještaja i većeg zadovoljstva klijenata dodatno opravdavaju investiciju.

- Vremenska izvedivost: Planirani rok od 14 sedmica je realan i ostvariv zahvaljujući jasno postavljenim granicama sistema, korištenju gotovih cloud i AI servisa te organizaciji tima od 11 članova koji omogućava paralelan razvoj i pravovremeno testiranje svih predviđenih funkcionalnosti.